## Matriz de Riscos
MATRIZ DE RISCOS – RESERVATÓRIOS METÁLICOS – ZONA RURAL DE PIRACEMA/MG
Matriz final para anexação ao Termo de Referência. Estrutura voltada à alocação contratual de riscos da contratação de fornecimento e instalação de 9 reservatórios metálicos (10, 20, 30, 70 e 120 m³), com bases civis executadas pela SEMAE e interligações hidráulicas/elétricas externas fora do escopo.
ID | Categoria | Evento de risco | Causa provável | Consequência | Probabilidade | Impacto | Nível do risco | Alocação | Medidas preventivas | Medidas de resposta / contingência | Responsável pelo monitoramento | Efeito contratual possível | Observações
R01 | Planejamento/escopo | Divergência entre ETP, TR, orçamento, ata e quantitativos por capacidade | inconsistência documental na fase preparatória | impugnação, disputa contratual, atraso no acionamento | Média | Alto | Alto | SEMAE | compatibilizar ETP, TR, planilha orçamentária e minuta da ata antes da licitação | retificar documentos; suspender acionamento do item até saneamento | SEMAE / planejamento | licitação; prazo; medição
R02 | Projeto/interface civil | Atraso na entrega do projeto estrutural e dos dados de interface para execução das bases | demora da contratada em disponibilizar cargas, gabaritos e chumbadores | atraso da base civil e da instalação | Média | Alto | Alto | Contratada | exigir prazo objetivo para entrega da interface técnica; acompanhar logo após a contratação | notificar; reprogramar cronograma; aplicar medidas contratuais cabíveis | Fiscal / SEMAE | prazo; cronograma | informações da interface devem anteceder a execução das bases
R03 | Base civil | Base de concreto executada em desacordo com o projeto/interface do reservatório | erro de locação, nível, planicidade ou posicionamento de chumbadores | impossibilidade de montagem ou necessidade de refazer a base | Média | Alto | Alto | SEMAE | executar base com projeto compatibilizado; conferir locação e nivelamento antes da cura final | corrigir a base antes da mobilização definitiva do reservatório | SEMAE / fiscalização da obra civil | prazo; custo indireto; recebimento | obrigação da contratante
R04 | Interface reservatório-base | Incompatibilidade entre a base pronta e o reservatório efetivamente fabricado | erro de compatibilização ou ausência de conferência prévia das partes | retrabalho, atraso e controvérsia de responsabilidades | Média | Alto | Alto | Compartilhado | validar projeto, base e gabaritos antes da fabricação final e antes da montagem | registrar ocorrência; realizar vistoria conjunta; definir solução técnica formal | Fiscal / RT / SEMAE | prazo; equilíbrio contratual
R05 | Logística rural | Acesso inadequado às comunidades para transporte e operação de guindaste | vias estreitas, aclives, pontes, porteiras ou restrições locais | improdutividade, atraso e remobilização | Média | Alto | Alto | Compartilhado | vistoria logística prévia por comunidade; planejamento de rota e janela operacional | remanejar mobilização; ajustar equipamento/rota; reprogramar execução | Contratada / Fiscal | prazo; custo indireto
R06 | Clima | Chuvas intensas ou ventos inviabilizam transporte, içamento ou montagem | sazonalidade climática e risco operacional do içamento | interrupção temporária dos serviços | Média | Médio | Moderado | Compartilhado | programar execução em janelas climáticas favoráveis e monitorar previsão do tempo | paralisar atividade insegura; preservar materiais; reprogramar frentes | Fiscal / Contratada | prazo
R07 | Mobilização | Mobilização insuficiente de equipe, guindaste, ferramentas e EPIs | planejamento operacional inadequado da contratada | baixo rendimento, atraso e risco de execução deficiente | Média | Médio | Moderado | Contratada | aprovar plano de mobilização e checar recursos antes do início em cada comunidade | determinar reforço de equipe/equipamentos; registrar não conformidade | Fiscal / Contratada | prazo; qualidade
R08 | Fornecimento | Atraso ou descontinuidade na fabricação/entrega dos reservatórios | falha de suprimentos, produção ou transporte do fabricante | atraso global do contrato e da ampliação da reservação | Média | Alto | Alto | Contratada | plano de suprimento e cronograma fabril; acompanhamento periódico da produção | notificar; exigir recuperação do cronograma; aplicar sanções se cabíveis | Gestor / Fiscal | prazo; sanções
R09 | Materiais | Emprego de aço ou espessuras incompatíveis com o projeto | controle de qualidade insuficiente ou tentativa de redução indevida de custo | comprometimento estrutural e rejeição do objeto | Baixa | Alto | Moderado | Contratada | exigir projeto, memorial e rastreabilidade mínima dos materiais | bloquear recebimento; exigir substituição/correção integral do item | Fiscal / RT | qualidade; recebimento; garantia
R10 | Soldagem/estanqueidade | Falhas de soldagem comprometem integridade e estanqueidade do reservatório | procedimento executivo inadequado ou controle de qualidade deficiente | vazamento, rejeição, retrabalho e atraso | Média | Alto | Alto | Contratada | controle de soldagem na fábrica e inspeção visual/técnica antes da expedição | reparar soldas; repetir testes; somente aceitar após conformidade | Fiscal / RT | qualidade; prazo; recebimento
R11 | Proteção anticorrosiva | Preparação de superfície ou pintura interna/externa executadas de forma inadequada | jateamento insuficiente, espessura de filme inadequada ou falha de aplicação | corrosão precoce, perda de durabilidade e rejeição | Média | Alto | Alto | Contratada | definir critérios mínimos de preparação e pintura; inspecionar acabamento e recomposições | recompor tratamento anticorrosivo; repetir inspeção antes do aceite | Fiscal / RT | qualidade; garantia; recebimento
R12 | Transporte/manuseio | Avarias, deformações ou danos à pintura durante transporte e descarga | amarramento inadequado, manuseio incorreto ou vias rurais severas | retrabalho, recomposição e atraso | Média | Médio | Moderado | Contratada | plano de acondicionamento, transporte e descarga compatível com o porte da peça | registrar avaria; recompor pintura/estrutura; substituir componente se necessário | Fiscal / Contratada | prazo; qualidade
R13 | Acessórios e segurança | Entrega do reservatório sem todos os acessórios operacionais e itens de segurança | fornecimento incompleto ou interpretação restritiva do escopo | não conformidade, insegurança operacional e recusa de aceite | Baixa | Alto | Moderado | Contratada | checklist contratual por tipologia/capacidade; conferência prévia à expedição | complementar fornecimento antes da medição e do recebimento | Fiscal / SEMAE | recebimento; medição
R14 | Ancoragem | Sapatas, ganchos tipo J, porcas e arruelas incompatíveis com o projeto | erro de fabricação ou de interface com a base | instabilidade, impossibilidade de fixação e atraso | Média | Alto | Alto | Contratada | compatibilizar ancoragem com o projeto e com a base civil antes do envio ao campo | substituir componentes; corrigir interface; repetir conferência de montagem | Fiscal / RT | prazo; qualidade; segurança
R15 | Montagem | Reservatório montado fora de prumo, alinhamento ou cota previstos | erro executivo no içamento, posicionamento ou fixação | instabilidade, não conformidade e retrabalho | Média | Alto | Alto | Contratada | conferência geométrica durante a montagem e antes do aperto final | desmontar/realinhar; refazer fixações; reinspecionar o conjunto | Fiscal / RT | qualidade; recebimento; prazo
R16 | Interface hidráulica | Bocais, suportes ou cotas do reservatório incompatíveis com as interligações previstas | falta de compatibilização entre reservatório, base e rede local | dificuldade de ligação, adaptação indevida e atraso na entrada em operação | Média | Alto | Alto | Compartilhado | compatibilizar previamente projeto do reservatório com o arranjo do sistema local | ajustar solução de interface por meio formal, sem improvisação em campo | SEMAE / Fiscal / RT | prazo; recebimento; operação
R17 | Interfaces operacionais | Suportes/condições para boia elétrica, para-raios, respiro ou sinalização ficam inadequados | falha de detalhamento ou de compatibilização com o sistema local | funcionamento parcial e pendência para operação segura | Baixa | Médio | Baixo | Compartilhado | definir previamente as interfaces operacionais aplicáveis em cada comunidade | adequar acessórios e suportes antes do recebimento definitivo | SEMAE / Fiscal | recebimento; operação
R18 | Testes e inspeção | Falha nos testes de estanqueidade ou nas verificações finais do conjunto instalado | defeito de fabricação, montagem ou vedação | impedimento de aceite, retrabalho e atraso | Média | Alto | Alto | Contratada | prever inspeções e testes antes da entrega formal da unidade | reparar falha; repetir teste; somente liberar após conformidade | Fiscal / Contratada | recebimento; prazo
R19 | Segurança do trabalho | Acidente em transporte, içamento, montagem ou trabalho em altura | procedimento inseguro, falha de sinalização ou uso inadequado de EPI/EPC | paralisação, responsabilização e possível dano humano/material | Baixa | Alto | Moderado | Contratada | plano de segurança, APR e isolamento da área; equipe habilitada e equipada | interromper atividade; apurar ocorrência; retomar apenas com correções implementadas | Fiscal / Contratada | prazo; responsabilidade; sanções
R20 | Danos a terceiros | Danos a cercas, pisos, benfeitorias, vias ou instalações existentes | operação inadequada de transporte/içamento ou ocupação desordenada do local | obrigação de reparar, conflito local e atraso | Baixa | Médio | Baixo | Contratada | vistoria prévia do entorno e proteção das áreas sensíveis | registrar ocorrência; reparar dano; comunicar à fiscalização | Fiscal / Contratada | prazo; responsabilidade
R21 | Ambiental | Descarte irregular de embalagens, resíduos metálicos, tinta e consumíveis | falta de organização e destinação adequada de resíduos | passivo ambiental local e pendência de aceite | Baixa | Médio | Baixo | Contratada | exigir limpeza final e destinação adequada dos resíduos gerados na execução | determinar recolhimento imediato e recomposição/limpeza da área | Fiscal / SEMAE | recebimento; conformidade
R22 | Documentação técnica | Entrega incompleta de ART/RRT, desenhos, relatórios, manuais e registros de inspeção | falha documental da contratada | impossibilidade de medição ou recebimento regular | Média | Alto | Alto | Contratada | definir checklist documental mínimo no TR e conferir antes do protocolo da medição | glosar medição; devolver processo para complementação documental | Fiscal / Gestor | medição; recebimento
R23 | Medição | Tentativa de medição sem entrega integral do reservatório instalado e testado | interpretação inadequada do marco de pagamento | glosa, atraso no ateste e controvérsia contratual | Média | Alto | Alto | Contratada | vincular pagamento à unidade completa, com acessórios, instalação e testes concluídos | glosar parcela; registrar pendência; reprocessar após saneamento | Fiscal / Gestor | medição; pagamento
R24 | Obrigações da contratante | Atraso da SEMAE na disponibilização das bases civis | execução civil não concluída no prazo necessário | impossibilidade de instalar a unidade programada | Média | Alto | Alto | SEMAE | planejar bases com antecedência e só acionar item com local efetivamente apto | reprogramar ordem de atendimento por comunidade e registrar o motivo | SEMAE / Gestor | prazo | bases civis fora do escopo da contratada
R25 | Contratações correlatas | Atraso das interligações hidráulicas/elétricas externas ao escopo | dependência de providências complementares da Administração | unidade instalada sem entrar em operação no tempo esperado | Média | Alto | Alto | SEMAE | coordenar previamente as frentes correlatas e o cronograma de entrada em operação | priorizar execução complementar; registrar pendência operacional | SEMAE / operação | operação; resultado útil | interligações externas não integram o item contratado
R26 | Coordenação por comunidades | Programação inadequada de comunidades, capacidades ou ordem de entrega | falha de comunicação entre planejamento, fiscalização e contratada | entrega em local errado, ociosidade ou remobilização | Média | Médio | Moderado | Compartilhado | emitir ordens de fornecimento com identificação precisa da comunidade e da capacidade | corrigir programação; remanejar frente; registrar ocorrência para evitar repetição | Gestor / Fiscal | prazo; produtividade
R27 | Mercado e preços | Variação ordinária de aço, pintura, frete e mobilização acima do previsto pela contratada | composição de preços inadequada ou gestão deficiente do fornecedor | pressão sobre execução, tentativa de reduzir qualidade ou de atrasar entregas | Média | Médio | Moderado | Contratada | análise cuidadosa de exequibilidade e planejamento de suprimentos/logística | cobrar execução integral pelo preço contratado; registrar eventual inadimplemento | Gestor do contrato | qualidade; prazo | álea ordinária do contratado
R28 | Capacidade econômico-financeira | Inexecução parcial, abandono ou incapacidade financeira da contratada | desequilíbrio interno da empresa ou gestão deficiente | paralisação do contrato e necessidade de medidas administrativas | Baixa | Alto | Moderado | Contratada | verificar habilitação e acompanhar desempenho e regularidade durante a execução | aplicar sanções; convocar remanescente/medidas administrativas cabíveis | Gestor / jurídico / fiscalização | prazo; sanções; continuidade
R29 | Recebimento definitivo | Pendências apontadas no recebimento provisório não são saneadas no prazo | baixa capacidade de resposta da contratada | atraso no encerramento contratual e retenção do aceite final | Média | Alto | Alto | Contratada | pré-vistoria interna da contratada e cronograma formal de saneamento | notificar; manter pendência aberta; aplicar medidas contratuais cabíveis | Fiscal / Gestor | recebimento definitivo; pagamento
R30 | Equilíbrio contratual | Evento superveniente extraordinário relevante fora da álea ordinária | fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis | impacto relevante em prazo e/ou custo | Baixa | Alto | Moderado | Compartilhado | monitorar ambiente contratual e registrar eventos extraordinários com evidências | avaliar reprogramação, recomposição ou reequilíbrio nos termos legais | Gestor / jurídico / fiscalização | prazo; equilíbrio econômico-financeiro

## Legenda
LEGENDA DA MATRIZ DE RISCOS
Campo | Descrição | Valores sugeridos | Observação
Probabilidade | Chance de ocorrência do evento | Baixa / Média / Alta | Classificação qualitativa
Impacto | Magnitude do efeito sobre o contrato | Baixo / Médio / Alto | Pode afetar prazo, custo, medição, recebimento
Nível do risco | Resultado da análise qualitativa | Baixo / Moderado / Alto / Crítico | Usado para priorização
Alocação | Parte responsável pelo risco | SEMAE / Contratada / Compartilhado | Deve refletir o contrato e o TR